## Sprintplanning
** Kopiëer wat er hier staat onder de vorige sprint en dan heb je je opmaak weer helemaal in order. Hoef je niet steeds alles handmatig aan te passen
Sprint 2 |  |  |  |  | Sprint
User story | Taak | Persoon | Persoon 2 | Potentially shippable product | User story | Taak | Persoon | Persoon 2 | Potentially shippable product
7 | Architectuurontwerp | Amine |  | Architectuurontwerp
7 | Flowchart | Omar |  | Flowchart
8 | Github ordenen | Arda |  | -
6 | Probleemstelling + vragen | Tijmen |  | Probleemstelling document
3 | Onderzoek Pi aansluiten | Scott | Tijmen | -
6 | Sprintplanning (document) maken | Tijmen |  | Sprintplanning document
6 | Mijlpalen bepalen | Tijmen |  | Mijlpalen document
Sprint 3
User story | Taak | Persoon | Persoon 2 | Potentially shippable product
2 | Onderzoek modulairiteit | Tijmen | Amine | Onderzoeksverslag
9 | CO2 sensor aansluiting ombouwen | Scott |  | Omgebouwde CO2 sensor
6 | Risicoanalyse | Arda |  | Risicoanalyse
6 | Requirementsanalyse | Omar |  | Requirementsanalyse
9 | CO2 sensor code | Scott
6 | Testplan | Arda | Omar | Testplan
6 | Begin experimenteel onderzoek | Tijmen | Scott | Experimenteel onderzoek
Sprint 4 | Bevat projectweek
User story | Taak | Persoon | Persoon 2 | Potentially shippable product
6 | 50% presentatie |  |  | 50% presentatie
2 | Begin implementatie | Tijmen | Scott | Modulairiteit implementatie
6 | Literatuuronderzoek | Amine |  | Literatuuronderzoek
6 | Risicoanalyse | Arda | Omar | Risicoanalyse
2 | BMP op PI aansluiten | Omar |  | Demo
2 | BMP op PI dynamisch | Omar |  | Demo
6 | Aangepaste flowchart | Omar |  | Flowchart
6 | Probleemstelling | Scott
6 | Opleverset checklist | Arda
Sprint 5
User story | Taak | Persoon | Persoon 2 | Potentially shippable product
2 | Pico pcb flashen | Tijmen
7 | Testrapport uitwerken | Scott | Tijmen | Test rapport ingevuld
7 | Experimenteel onderzoek uitwerken | Scott |  | Experimenteel onderzoek uitgewerkt
2, 4 | BMP ombouwen | Omar
2, 4 | Ozon sensor ombouwen | Arda
2 | Ozon sensor programmeren | Arda
2 | BMP sensor programmeren | Omar
Sprint 6
User story | Taak | Persoon | Persoon 2 | Potentially shippable product
2 | Pico code bewerken | Tijmen
2 | Ozon sensor programmeren | Arda
2 | BMP met pico | Omar
7 | Opleverset bijwerken | Scott |  | Aangepaste opleverset
Sprint 7
User story | Taak | Persoon | Persoon 2 | Potentially shippable product
1, 2 | Pico code bewerken | Tijmen
2 | Ozon sensor programmeren | Arda | Scott
2 | BMP met pico | Omar
6 | Opleverset nalopen | Allemaal |  | Volledige opleverset

## Mijlpalen
Sprint 1 | Het doel is om uitgevogeld te hebben hoe het aansluiten en uitlezen van de schakeling werkt
Af voor: | Sprint 2
Sprint 2 | Onderzoek naar modulairiteit en begin van toepassing hiervan
Af voor: | Onderzoek: sprint 3, toepassing: sprint 5
Sprint 3 | Toepassing modulariteit; gebruik van specifieke sensoren om te kijken of we het met gekozen sensoren hiervoor kunnen laten werken
Af voor: | Sprint 4
Sprint 4 | Nieuwe sensoren gebruiken in de toepassing
Af voor: | Sprint 5
Sprint 5 | Af maken modulariteit
Af voor: | Sprint 6
Sprint 6 | Project afwerken
Af voor: | Eindpresentatie