## Sheet1
Req Nr. | Requirements | User stories | Taken | Story points | Acceptatiecriteria | MoSCow
1 | Gebruiker moet makkelijk de sensor-module kunnen wisselen zonder extra benodigde technische kennis. | Ik wil als gebruiker dat de gebruikte sensoren automatisch herkend worden wanneer deze ingeplugd worden zodat het systeem makkelijker te gebruiken is | 1. Inventariseer detectiemethoden (I²C scanning, ID registers, etc.) 2. Onderzoek hoe huidige code sensoren detecteert 3. Bepaal benodigde software-aanpassingen voor autodetectie 4. Documenteer bevindingen 5. Controleer pinout en voedingsspanning compatibiliteit CO2 sensor. 6. Bouw sensoraansluiting om naar PCB aansluiting. 7. Verbind met microcontroller via I²C 8. Controleer werking sensor via terminal tijdens runtime. 9. Herhaal aansluitstappen voor tweede gekozen sensortype 10. Controleer compatibiliteit met CO₂-sensor (gedeelde bus, voeding) 11. Update schema/PCB indien nodig | 10 | De sensoren die aangesloten worden, worden automatisch herkend. | M
2 | De DTB moet bruikbaar zijn voor een uitbreidbaar aantal doeleinden. | Ik wil als gebruiker dat het systeem modulair is en bruikbaar met meerdere verschillende sensoren, zodat het makkelijk voor meerdere doeleinden gebruikt kan worden. | 1. Analyseer werking huidige sensormodule(s) 2. Ontwerp modulair systeem voor meerdere sensoren 3. Test functionaliteit per sensortype 4. Documenteer bestaande toepassingen modulariteit en mogelijkheden toepassing. | 9 | Minimaal 2 soorten sensoren werken gelijktijdig en correct. | M
3 | De verkregen data van de sensoren binnen de DTB moet overzichtelijk en makkelijk uitleesbaar zijn voor alle gebruikers | Als gebruiker wil ik makkelijk de data die de sensoren oppikken uit kunnen lezen, zodat ik dit zelf begrijp en kan gebruiken | 1. Ontwerp dashboard met eventuele waarschuwingsindicatie (UI-component of alert) 2. Voeg statusindicatie toe per sensor inclusief datastroom 3. Test update-interval en weergave 4. Documenteer API- of datastructuurwijzigingen | 5 | 1.Gebruiker kan waarden uitlezen zonder technische kennis. 2.Dashboard toont correcte eenheden en betekenis. | C
4 | De DTB moet bepaalde gekozen sensoren met het I2C communcatie protocol correct kunnen uitlezen en verwerken | Als PO wil ik graag dat alleen het I2C communicatieprotocol gebruikt wordt, zodat de aangesloten sensoren succesvol geïmplementeerd worden | 1. Lees huidige code door op I²C-gerelateerde functies 2. Controleer of bus-scanning al gebeurt 3. Noteer verbeterpunten of ontbrekende functies 4. Voeg logging toe voor gevonden sensor adressen 5. Koppel adresherkenning aan sensortype 6. Verwerk sensordata dynamisch 7. Pas foutafhandeling aan waar nodig bij niet-herkende sensoren | 6 | 1. I2C protocol werkt betrouwbaar. 2. Data wordt correct naar Ras PI doorgestuurd en verwerkt. | M
5 | Het systeem moet een foutmelding geven wanneer een sensor niet werkt of verkeerd aangesloten is. | Als gebruiker wil ik zien of een sensor succesvol aangesloten is of dat het niet werkt, zodat ik weet of ik het goed heb gedaan of niet | 1. terminal waarschuwing toevoegen 2. Testen met losgekoppelde/defecte sensor | 5 | Wanneer een sensor niet correct aangesloten wordt wordt dit duidelijk gemaakt aan de gebruiker | S
6 | Het geleverde werk moet duidelijk en georganiseerd gecodumenteerd worden zodat eventuele toekomstige programmeurs efficient verder kunnen werken aan het DTB project. | Ik wil als programmeur duidelijk kunnen zien hoe het in elkaar zit en waar alles staat, zodat ik gemakkelijk aan het project verder zou kunnen werken indien dat nodig is | 1. Maak flowchart voor sensordetectie en dataverwerking 2. Maak aparte flowchart voor foutafhandeling 3. Controleer met team of logica klopt 4. Definieer modules (sensorinterface, dataverwerking, communicatie, dashboard) binnen architectuursontwerp 5. Bepaal eventuele afhankelijkheden tussen modules en overige hardware 6. Teken overzichtsdiagram 7. Update schema met juiste sensoren en aansluitingen 8. Controleer nets, footprints en labels 9. Export BOM (Bill of Materials) | 4 | Dit alles staat uitgewerkt in de opleverset | S
7 | Er wordt gebruik gemaakt van correcte versiebeheer. | Als docent/PO wil ik kunnen zien op welke manier er aan het werk gegaan is en hoe er met data omgegaan word. | 1. documenteer architectuurkeuzes waar nodig 2. Voeg handleiding toe voor aansluiten eventuele nieuwe sensoren 3. Voeg sectie toe over foutafhandeling 4. Maak duidelijke branch-structuur (main/dev/feature) binnen Github 5. Commit met beschrijvende messages 6. Update README met instructies 7. Voeg changelog toe bij nieuwe functies | 7 | Alles staat in de Github opgeslagen wat deel is van de opleverset | M
8 | De CO2- en deeltjessensor werken tegelijkertijd correct | Als PO wil ik graag op zijn minst de CO2 sensor en de deeltjes sensor tegelijkertijd werkend zien | 1. Schrijf testplan met meetmomenten voor CO2- en deeltjessensor 2. Test uitlezing van elk sensortype afzonderlijk 3. Test gelijktijdige uitlezing van meerdere sensoren 4. Meet stabiliteit over tijd 5. Log test voor analyse 6. test in scenario 1: CO2 meting in verschillende ventilatiecondities 7. test in scenario 2: Luchtkwaliteit in verschillende ventilatiecondities 8. Noteer resultaten en afwijkingen 9. Simuleer sensor loskoppeling voor error detectie 10. Controleer of dashboard waarschuwing verschijnt en log voor analyse 11. Test automatische herverbinding | 6 | De CO2 sensor werkt tegelijkertijd met de deeltjessensor | M
| Legenda voor taken afronding: | BLAUW = Niet gedaan | ORANJE = In behandeling | GROEN = Afgerond
Changelog
| Wanneer | Wat | Versie
| 19/09/2025 | Aanmaak | 1
| 18/09/2025 | Toevoeging user story 8 | 1.1
| 21/11/2025 | Takenuitbreiding | 2
| 2025-05-12 | Changelog toegevoegd | 2.1
| 2026-01-29 | Takenafhandeling voltooid | 3.0